## Etapas y Actividades
ETAPAS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR — aikiu
Etapa / Período | N° Act. | Descripción / Adquisición
E1 Meses 1–3 | 1.1 | Relevamiento y taxonomía de datos sensibles. Clasificación de PII y datos de salud bajo Ley 25.326 y lineamientos BID. Inventario de datos que fluyen usuario → APIs de inferencia.
| 1.2 | Diseño arquitectura módulo core/privacy.py: capa de ofuscación y anonimización local que procesa cada conversación antes del envío al LLM. Especificación técnica completa (entregable).
| 1.3 | Implementación core/privacy.py con integración al pipeline STT→LLM→TTS existente. Cobertura tests automatizados ≥ 85% sobre el módulo. Validación: 0 datos PII salientes en 100 conversaciones reales (usuaria piloto Marta).
| 1.4 | Auditoría externa de privacidad por consultor especializado Ley 25.326. Informe con hallazgos, correcciones aplicadas y certificación de cumplimiento (entregable).
E2 Meses 4–9 | 2.1 | Curado de dataset conversacional anonimizado desde logs piloto. Etiquetado supervisado DISTRESS_LEVEL 0–3 con protocolo gerontológico. Asesoría gerontológica externa para diseño del protocolo.
| 2.2 | Fine-tuning clasificador DISTRESS_LEVEL 0–3. Meta: F1 ≥ 0.80 en niveles 2–3; falsos positivos ≤ 10%. Informe de métricas precisión/recall por nivel (entregable).
| 2.3 | Implementación mecanismo de confirmación "segundo paso" antes de escalar alertas nivel 2–3. Reducción de fatiga de alertas. Tests de regresión integrados.
| 2.4 | Reclutamiento cohorte piloto: 10 familias adicionales. Protocolo de incorporación, consentimiento informado, instrumentación y compensación por participación.
| 2.5 | Validación sostenida con cohorte de 10 familias durante mínimo 3 meses. Entrevistas semiestructuradas mensuales. Reporte de validación con métricas de uso (entregable).
| 2.6 | Firma de Convenio de Cooperación Técnica con Centro de Jubilados o institución gerontológica de CABA. Avala protocolo de validación y aporta cohorte adicional. (Requisito TRL 6)
| 2.7 | Desarrollo de panel interno de métricas de bienestar: dashboard con DISTRESS_LEVEL promedio, alertas disparadas y engagement familiar. Uso interno del equipo durante validación.
E3 Meses 10–15 | 3.1 | Pruebas de carga sobre infraestructura serverless. Hito: 1.000 usuarios concurrentes con latencia p95 < 3 segundos. Suite de pruebas de carga documentada (entregable).
| 3.2 | Migración de ejecución local a VM cloud ARM de bajo costo (OCI Always Free). Documentación de deployment y runbook de operaciones.
| 3.3 | Desarrollo panel web para cuidadores institucionales: métricas de bienestar por usuario, alertas y tendencias. Diseño UX/UI por contractor externo. Panel web v1 (entregable).
| 3.4 | API pública documentada en formato OpenAPI 3.0 para integración con webhooks de prestadores institucionales (obras sociales, geriátricos) (entregable).
| 3.5 | Pen-testing bots Telegram (asistente personal + bot familiar). Corrección de vulnerabilidades. Informe de seguridad firmado por consultor externo (entregable).
| 3.6 | Gestión comercial: mínimo 1 carta de intención firmada por institución de salud para piloto B2B2C (prepaga, obra social o geriátrico) (entregable).
| 3.7 | Asesoría legal: contratos con sponsors institucionales y política de propiedad intelectual. Evaluación registro de software ante DNDA.
Continuo Meses 1–15 | C.1 | Mantenimiento y evolución del bot con usuaria piloto Marta (83 años). Uso diario sostenido como banco de pruebas estable para todas las iteraciones del proyecto.
| C.2 | Expansión de cobertura tests automatizados: 111 → 250 tests (pytest). Pre-commit hooks activos en todos los commits del repositorio GitHub privado.
| C.3 | Presentación de Informes Técnicos de avance con rendición de gastos (mínimo 3 durante la ejecución), vía plataforma TAD, conforme Anexo V y VI de las Bases.
Nota: Todos los gastos financiados por el ANR corresponden a actividades posteriores a la fecha de adjudicación (Art. 22°a). El cofinanciamiento del 20% (USD 19.500) es aportado en especie por los tres miembros del equipo: Germán Villamarín, Ariel Brizi y Nicolás Gonzalez (horas adicionales de trabajo e infraestructura existente).
9. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (Punto 9 del Formulario de Presentación del Plan de Trabajo)
Indicadores de productos INTERMEDIOS — por hito de etapa
Hito | Producto Intermedio | Indicadores de verificación
E1 · Mes 3 | Módulo core/privacy.py implementado y auditado. | · Tests automatizados ≥85% sobre el módulo · Cero datos PII salientes en 100 conversaciones reales · Informe de auditoría externa emitido
E2 · Mes 6 | Clasificador DISTRESS_LEVEL v2 entrenado y convenio institucional firmado. | · F1 ≥0.80 en niveles 2 y 3 · Falsos positivos ≤10% · Dataset curado ≥500 conversaciones etiquetadas · Convenio con Centro de Jubilados o institución gerontológica firmado
E2 · Mes 9 | Validación con cohorte piloto de 10 familias completada. | · 10 familias con uso sostenido ≥4 meses · Tasa de retención ≥70% · Reporte de validación entregado · Panel interno de métricas operativo
E3 · Mes 12 | Infraestructura de escalado validada y API publicada. | · 1.000 usuarios concurrentes con latencia p95 <3 segundos · API documentada en OpenAPI 3.0 · Panel web v1 para cuidadores funcional
E3 · Mes 15 | Integración comercial e institucional alcanzada. | · ≥1 carta de intención firmada por institución de salud · Asesoría legal de IP completada
Indicadores de producto FINAL — cierre del proyecto (TRL 6)
Indicador | Meta al cierre | Observación
Tests automatizados (pytest) | 111 → 250 | Cobertura integral del sistema al cierre
Usuarios activos diarios | 1 → ≥10 | Cohorte piloto validada en uso real
Familias supervisoras activas | 1 → 10 | Cohorte E2 completa
Latencia p95 respuesta de voz | <3 segundos | Con 1.000 usuarios concurrentes
F1 clasificador DISTRESS_LEVEL | ≥0.80 | En niveles críticos 2 y 3
Datos PII salientes a APIs externas | 0 | Verificado por auditoría externa
Convenios institucionales firmados | ≥1 | Centro de Jubilados o institución gerontológica
Cartas de intención B2B | ≥1 | De institución de salud (prepaga, OS o geriátrico)
Aprendizajes nocturnos por usuario | ≥3 por semana | Promedio por usuario activo
Indicadores CONTINUOS — meses 1 a 15
Indicador | Meta | Referencia
Informes técnicos de avance (TAD) | ≥3 durante la ejecución | Con rendición de gastos correspondiente (Art. 43°)
Rendición de gastos por desembolso | ≥70% del anterior | Condición para habilitar desembolso siguiente (Art. 43°)
Disponibilidad del sistema piloto | ≥99% uptime mensual | Medido por herramienta de observabilidad (Grafana Cloud)

## Cronograma de Ejecución
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN — aikiu (15 meses)
Act. | Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1.1 | Taxonomía datos sensibles (PII) | bar: 1 to 2
1.2 | Diseño core/privacy.py | bar: 1
1.3 | Implementación y tests privacy | bar: 2 to 3
1.4 | Auditoría externa privacidad | bar: 3
2.1 | Dataset + etiquetado DISTRESS | bar: 4 to 5
2.2 | Fine-tuning DISTRESS_LEVEL v2 | bar: 5 to 7
2.3 | Segundo paso anti-falsos positivos | bar: 6 to 7
2.4 | Reclutamiento 10 familias piloto | bar: 4 to 5
2.5 | Validación 10 familias (4 meses) | bar: 5 to 9
2.6 | Convenio institucional gerontológico | bar: 5 to 9
2.7 | Panel interno métricas bienestar | bar: 8 to 9
3.1 | Pruebas de carga 1.000 usuarios | bar: 10 to 11
3.2 | Migración infra VM cloud ARM | bar: 10 to 11
3.3 | Panel web cuidadores institucional | bar: 11 to 13
3.4 | API pública OpenAPI 3.0 | bar: 11 to 13
3.5 | Pen-testing bots Telegram | bar: 13
3.6 | Captación carta intención B2B | bar: 12 to 15
3.7 | Asesoría legal IP y contratos | bar: 13 to 15
C.1 | Piloto Marta — uso diario continuo | bar: 1 to 15
C.2 | Expansión tests 111→250 | bar: 1 to 15
C.3 | Informes avance + rendición TAD | bar: 1 to 15
E1=Meses 1–3 ¦ E2=Meses 4–9 ¦ E3=Meses 10–15 ¦ C=Continuo meses 1–15 ¦ ●=mes activo ¦ Plazo total: 15 meses (Art. 23° — máximo 18 meses)

## Presupuesto
PRESUPUESTO ESPECÍFICO POR TIPO DE GASTO Y ACTIVIDAD — aikiu (Total: USD 97.500 · 15 meses)
Rubro / Concepto | Cantidad | Monto Unitario (USD) | Monto Total (USD) | Monto a ofrecer como contraparte
|  |  |  | Monto (USD) | % | Institución Aportante
A) HONORARIOS DEL EQUIPO FUNDADOR (46.2% = USD 45.000) |  |  |  | 45000 |  | USD 1.000/mes × 3 personas × 15 meses. Art. 21°a
Germán Villamarín — CTO (20 h/sem × 15 meses) |  |  | 15000 | 0 |  | Dirección técnica, arquitectura, gestión. USD 1.000/mes.
Ariel Brizi — IA/LLM (20 h/sem × 15 meses) | 1 | 1000 | 15000 | 0 | 0% | DISTRESS_LEVEL v2, fine-tuning, integración LLM. USD 1.000/mes.
Nicolás Gonzalez — Cloud/SRE (20 h/sem × 15 meses) | 1 | 1000 | 15000 | 0 | 0% | Infra serverless, observabilidad, ciberseguridad. USD 1.000/mes.
B) SERVICIOS TÉCNICOS EXTERNOS (18.5% = USD 18.000) |  |  |  | 18000 |  | ≤ 20% ANR — Art. 21°c. Consultorías ≤ 6 meses c/u
Auditoría externa privacidad Ley 25.326 (Etapa 1) | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 0% | Consultor especializado. Informe de cumplimiento.
Asesoría gerontológica — protocolo validación (Etapa 2) | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0% | Especialista en gerontología. Protocolo extendido a 6 meses.
Diseño UX/UI panel web cuidadores — contractor (Etapa 3) | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 0% | Panel web familiar v1 + sistema alertas visual. Mayor alcance con 15 meses.
Pen-testing bots Telegram (Etapa 3) | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0% | Consultor ciberseguridad. Auditoría más completa.
Asesoría legal IP + contratos sponsors (Etapa 3) | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0% | Política IP, contratos B2B, evaluación registro DNDA.
Investigación usuarios + entrevistas semiestructuradas (E2) | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0% | Mayor volumen de entrevistas con plazo extendido a 6 meses.
C) APIs, CLOUD Y DESARROLLO ASISTIDO POR IA (15.4% = USD 15.000) |  |  |  | 15000 |  | Art. 21°g (licencias) + Art. 21°j (conexiones/plataformas) — 15 meses
Groq — STT Whisper-large-v3 + LLM Llama-3.3-70b (15 meses) | 15 | 333 | 5000 | 0 | 0% | API de inferencia principal. 15 meses. Art. 21°j
ElevenLabs — TTS premium español-AR (15 meses) | 15 | 167 | 2500 | 0 | 0% | Voz sintética de alta calidad. Art. 21°j
Claude Code — suscripciones × 3 miembros × 15 meses | 45 | 111 | 5000 | 0 | 0% | Desarrollo asistido por IA. Art. 21°g
Hosting serverless + CDN (OCI, Netlify) (15 meses) | 15 | 100 | 1500 | 0 | 0% | Infraestructura de producción. Art. 21°j
Observabilidad y monitoring (Grafana Cloud) (15 meses) | 15 | 67 | 1000 | 0 | 0% | Monitoreo disponibilidad y alertas. Art. 21°j
D) VALIDACIÓN CON FAMILIAS PILOTO (10.3% = USD 10.000) |  |  |  | 10000 |  | Art. 21°d (bienes consumo) + Art. 21°h (insumos) — validación extendida
Reclutamiento cohorte 10 familias piloto | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0% | Coordinación, selección y contacto inicial.
Compensación participantes — 10 familias × 4 meses | 40 | 100 | 4000 | 0 | 0% | Compensación mensual. 4 meses vs 3 originales por plazo extendido.
Instrumentación y herramientas de medición | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 0% | Tooling de seguimiento, logging anonimizado.
Entrevistas semiestructuradas + procesamiento cualitativo | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 0% | Mayor volumen de análisis cualitativo por plazo extendido.
E) SEGURIDAD INSTITUCIONAL Y COMUNICACIÓN (9.7% = USD 9.500) |  |  |  | 9500 |  | Art. 21°d, 21°h, 21°k (gastos operativos ≤ 5%)
Materiales captación sponsors + pitch institucional | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 0% | Deck, one-pager, video demo para prepagas/obras sociales.
Participación eventos salud y redes gerontología | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0% | Más eventos en 15 meses: congresos, jornadas, meetups.
Herramientas de seguridad complementarias | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 0% | Revisión periódica de vulnerabilidades. ISO 27001.
Smartphones de prueba + conectividad + dispositivos validación | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 0% | Bienes de consumo para escenarios de validación real.
TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 97500 | 100% | ANR FONTAR (80%): USD 78.000 ¦ Contraparte (20%): USD 19.500 en especie — Germán Villamarín, Ariel Brizi y Nicolás Gonzalez (horas adicionales de trabajo e infraestructura existente) ¦ Plazo: 15 meses

## Planificación Financiera
PLANIFICACIÓN FINANCIERA ¦ Total: USD 97.500 ¦ ANR FONTAR: USD 78.000 (80%) ¦ Contraparte: USD 19.500 (20%) ¦ 15 meses
Descripción del gasto | 1° Desembolso (Meses 1–5) |  |  | 2° Desembolso (Meses 6–10) |  |  | 3° Desembolso (Meses 11–15) |  |  | TOTAL (USD)
| P.U. | Cant. | Subtotal | P.U. | Cant. | Subtotal | P.U. | Cant. | Subtotal | Total
Honorarios Germán Villamarín (CTO) | 1000 | 5
Honorarios Ariel Brizi (IA/LLM) |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Honorarios Nicolás Gonzalez (SRE) |  | 5 | 5000 | 1000 | 5 | 5000 | 1000 | 5 | 5000 | 15000
Auditoría externa privacidad (E1) | 4000 | 1 | 4000 | [6 empty] | 4000
Asesoría gerontológica (E2) |  |  |  | 3000 | 1 | 3000 |  |  |  | 3000
UX/UI panel web cuidadores (E3) | [6 empty] | 4000 | 1 | 4000 | 4000
Pen-testing bots Telegram (E3) | [6 empty] | 3000 | 1 | 3000 | 3000
Asesoría legal IP + contratos (E3) | [6 empty] | 2000 | 1 | 2000 | 2000
Investigación usuarios + entrevistas (E2) |  |  |  | 2000 | 1 | 2000 |  |  |  | 2000
Groq STT+LLM × 5 meses | 333 | 5 | 1665 | 333 | 5 | 1665 | 334 | 5 | 1670 | 5000
ElevenLabs TTS × 5 meses | 167 | 5 | 835 | 167 | 5 | 835 | 166 | 5 | 830 | 2500
Claude Code × 3 personas × 5 meses | 333 | 5 | 1665 | 333 | 5 | 1665 | 334 | 5 | 1670 | 5000
Hosting serverless + CDN × 5 meses | 100 | 5 | 500 | 100 | 5 | 500 | 100 | 5 | 500 | 1500
Observabilidad y monitoring × 5 meses | 67 | 5 | 335 | 67 | 5 | 335 | 66 | 5 | 330 | 1000
Reclutamiento 10 familias piloto | 500 | 1 | 500 | 500 | 1 | 500 |  |  |  | 1000
Compensación participantes (E2, 4 meses) |  |  |  | 4000 | 1 | 4000 |  |  |  | 4000
Instrumentación y herramientas medición |  |  |  | 2500 | 1 | 2500 |  |  |  | 2500
Entrevistas semiestructuradas (E2) |  |  |  | 2500 | 1 | 2500 |  |  |  | 2500
Materiales captación sponsors | 833 | 1 | 833 | 833 | 1 | 833 | 834 | 1 | 834 | 2500
Eventos salud y redes gerontología | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | 3000
Herramientas seguridad complementarias | 500 | 1 | 500 | 500 | 1 | 500 | 500 | 1 | 500 | 1500
Smartphones + conectividad validación | 833 | 1 | 833 | 833 | 1 | 833 | 834 | 1 | 834 | 2500
SUBTOTAL PLANIFICADO |  |  | 27666 |  |  | 37666 |  |  | 32168 | 97500